**Информация**

**о результатах контрольного мероприятия**

**«Проверка обращения Обыночного А.Н. по проверки выполненных работ по контракту от 08.07.2017г. № 110/2017 и по контракту от 05.05.2017г. № 94 МП «Теплоцентраль»»**

В соответствии с п. 1.9. Плана деятельности Контрольно-счетной палаты городского округа Жуковский Московской области на 2018 год, утверждённого распоряжением Председателя от 28.12.2017г. № 38 (с изменениями), проведено контрольное мероприятие «Проверка обращения Обыночного А.Н. по проверки выполненных работ по контракту от 08.07.2017г. № 110/2017 и по контракту от 05.05.2017г. № 94 МП «Теплоцентраль»».

По результатам контрольного мероприятия были установлены следующие нарушения:

* 1. В нарушение ч. 1 ст. 64 Закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», документация электронного аукциона содержит противоречивую информации к закупаемым работам, а именно:
* техническим заданием предусмотрена прокладка трубопровода частично в существующем непроходном канале в изоляции - ППУ скорлупы и частично бесканально в изоляции - ППУ скорлупы, а согласно Приложению № 3.2 к Техническому заданию «Рабочая документация «Тепловая сеть» и локально сметному расчету предусмотрено строительство только нового канала.
* проектом контракта установлен срок выполнения работ 40 календарных дней, что фактически делает невозможным выполнение в срок работ по благоустройству (*посадка деревьев и кустарников, подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли, посев многолетних трав*) поскольку выполнение данных работ выпадает на зимние месяца.

**Выявленные нарушения содержат признаки административного правонарушения, подпадающего под действие ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ согласно, которой**:

Утверждение конкурсной документации, документации об аукционе, документации о проведении запроса предложений, определение содержания извещения о проведении запроса котировок с нарушением требований, предусмотренных "законодательством" Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, за исключением случаев, предусмотренных частями 4 и 4.1 настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере трех тысяч рублей.

* 1. В нарушение ч. 3 ст. 7 Закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», МП «Теплоцентраль» разместило в единой информационной системы в сфере закупок (официального сайта zakupki.gov.ru) недостоверную информацию, по начислению пени за нарушение сроков выполнения работ Подрядчиком, которые не были отражены в бухгалтерском учете.

**Выявленные нарушения содержат признаки административного правонарушения, подпадающего под действие ч. 1.4 ст. 7.30 КоАП РФ согласно которой**:

Размещение должностным лицом заказчика, должностным лицом уполномоченного органа, должностным лицом уполномоченного учреждения, специализированной организацией в единой информационной системе в сфере закупок или направление оператору электронной площадки информации и документов, подлежащих размещению, направлению, с нарушением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, либо нарушение указанными лицами порядка предоставления конкурсной документации или документации об аукционе, порядка разъяснения положений такой документации, порядка приема заявок на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений, за исключением случаев, предусмотренных [частями 1](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303787/5e2c1fc4c00bc3fede4687765d8dc88ebe968cb5/#dst4973) - [1.3](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303787/5e2c1fc4c00bc3fede4687765d8dc88ebe968cb5/#dst4979) и [1.7](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_303787/5e2c1fc4c00bc3fede4687765d8dc88ebe968cb5/#dst7280) настоящей статьи, -

влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере пятнадцати тысяч рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей.

* 1. В нарушение п.1 ст.252 Налогового кодекса Российской Федерации, где определено, что расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные затраты, осуществленные налогоплательщиком, п. 2.1. Устава МП «Теплоцентраль» где сказано, что предприятие создано и действует в целях выполнения работ, производства продукции, оказания услуг, удовлетворения общественных потребностей и **получения прибыли**. Необоснованно потраченные денежные средства, которые увеличивают расходы и уменьшают прибыль Предприятия признаются **убыточной** операцией.

Таким образом, в 2017 году **необоснованно потрачены денежные средства**  в сумме 2 233 200,01 рублей (в т.ч. НДС 18 %), что впоследствии привело к **занижению доходной части** предприятия на сумму 1 892 542,42 рублей и **уменьшению** ежегодного перечисления в бюджет городского округа Жуковский части прибыли от использования муниципального имущества, остающегося у него после уплаты налогов и иных обязательных платежей **в сумме 503 416,28 рублей**, что нарушает требования п. 2 ст. 17 Федерального закона Российской Федерации от 14.11.2002г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных, унитарных предприятиях», и решение Совета депутатов от 12.12.2013г. № 87/СД «Об утверждении Положения «О порядке расчета и перечисления муниципальными унитарными предприятиями городского округа Жуковский Московской области части прибыли, оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей».

В 2018 году **необоснованно потрачены денежные средства, увеличены расходы** в сумме 5 580 574,41 рублей (в т.ч. НДС 18%).

* 1. В соответствии ст.277 Трудового кодекса Российской Федерации, п. 2 ст. 25 Федерального закона от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и п. 4.9. Устава МП «Теплоцентраль», **руководитель Муниципального предприятия «Теплоцентраль» (Сарафанников Д.Б.) несет ответственность за убытки, причиненные предприятию его действиями (бездействием)**.

По результатам контрольного мероприятия Контрольно-счетной палатой городского округа Жуковский направлено:

Представление в Муниципальное предприятия «Теплоцентраль» с целью устранения выявленных нарушений и недостатков,

информационные письма Главе городского округа Жуковский, Совету депутатов городского округа Жуковский и руководителю Администрации городского округа Жуковский,

материалы проверки в Главное контрольное управление Московской области, для рассмотрения и принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении,

материалы проверки к прокурору города Жуковского для правовой оценки.